## Sheet1
整体计划 | 周日期 | 周一 |  | 周二 |  | 周三 |  | 周四 |  | 周五 |  | 周六 |  | 周天 |  | 一周总结
|  | 计划20页 |  | 计划20页 |  | 计划20页 |  | 计划20页 |  | 休息 |  | 计划60页 |  | 计划60页
每周学习计划 VulkanSpecific.pdf学习: 周一到周四每天20页，周六周天每天60页（上下午各25页，晚上10页，分批学防止疲惫），一周200页，期间可以动态调整，只要保证每个周的进度满足即可，未完成说明情况。 | 7.1-7.7 | 实际完成： | 备注： | 实际完成： | 备注： | 实际完成： | 备注： | 实际完成： | 备注： | - |  | 实际完成： | 备注： | 实际完成： | 备注： | 本周预计完成200页，总共完成164页，由于周六休息一天故没有完成预定计划
|  | 21 |  | 11 | 当前p747 | 25 | 当前p773 | 25 | p798 | 10 | 当前p808 | 0 | 休息 | 72 | p880
|  | 实际完成： | 备注： | 实际完成： | 备注： | 实际完成： | 备注： | 实际完成： | 备注： | - |  | 实际完成： | 备注： | 实际完成： | 备注： | 本周预计完成200页，总共完成183页，由于周六休息一天故没有完成预定计划
|  | 28 | p908 | 32 | 当前p940 | 21 | p961 | 37 | p998 | 2 | p1000 | 0 | 休息 | 63 | p1063
|  | 实际完成： | 备注： | 实际完成： | 备注： | 实际完成： | 备注： | 实际完成： | 备注： | - |  | 实际完成： | 备注： | 实际完成： | 备注： | 本周预计完成200页，总共完成234页，周六周天并未完全按照计划来，后续慢慢改进周六周天的学习模式
|  | 20 | p1083 | 30 | 当前p1113 | 32 | p1145 | 47 | p1192 | 21 | p1213 | 29 | p1242 | 55 | p1297
|  | 实际完成： | 备注： | 实际完成： | 备注： | 实际完成： | 备注： | 实际完成： | 备注： | - |  | 实际完成： | 备注： | 实际完成： | 备注： | 本周预计完成200页，总共完成236页
|  | 20 | p1317 | 35 | p1352 | 22 | p1374 | 22 | p1396 | 18 | p1414 | 59 | p1473 | 60 | p1533
| 7.29-8.4 | 实际完成： | 备注： | 实际完成： | 备注： | 实际完成： | 备注： | 实际完成： | 备注： | - |  | 实际完成： | 备注： | 实际完成： | 备注： | 本周预计完成200页，总共完成211页
|  | 29 | p1562 | 22 | p1584 | 38 | p1622 | 35 | p1657 | 28 | p1685 | 59 | p1744 | 0 | p1744
|  | 实际完成： | 备注： | 实际完成： | 备注： | 实际完成： | 备注： | 实际完成： | 备注： | 实际完成： | 备注： | 实际完成： | 备注： | 实际完成： | 备注： | 本周预计完成200页，总共完成838页
|  | 27 | p1771 | 35 | p1806 | 52 | p1858 | 147 | p2005 | 202 | p2207 | 0 | 休息 | 375 | p2582
|  | 实际完成： | 备注： | 实际完成： | 备注： | 实际完成： | 备注： | 实际完成： | 备注： | 实际完成： | 备注： | 实际完成： | 备注： | 实际完成： | 备注：
|  | 22 | p2604
|  | 实际完成： | 备注： | 实际完成： | 备注： | 实际完成： | 备注： | 实际完成： | 备注： | 实际完成： | 备注： | 实际完成： | 备注： | 实际完成： | 备注：